## Carta Gantt V2
ID | Fase / Etapa | Actividad / Entregable Clave | Responsable | Semana Inicio | Semana Fin | Duracion (Semanas) | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Estado
ACT-01 | 1. Levantamiento y Análisis | Levantamiento de Requerimientos: Reuniones de validación, definición de requerimientos funcionales (RF-01 a RF-12) y no funcionales para la app de lectura, IA y audiolibro. | José Muñoz / Gonzalo Venegas | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | completado | bar: Semana 1 to Semana 2
ACT-02 | 1. Levantamiento y Análisis | Estudio de Mercado y Viabilidad: Análisis comparativo (ChatGPT, Character.ai vs. Literatus) y definición del alcance pedagógico del MVP. | Gonzalo Venegas | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | completado | bar: Semana 1 to Semana 2
ACT-03 | 1. Levantamiento y Análisis | Análisis de Casos de Uso: Especificación detallada de Casos de Uso (CU-01 a CU-10) y diagramación de flujos de interacción del estudiante. | Gonzalo Venegas | 2 | 3 | 2 | [10 empty] | completado | bar: Semana 2 to Semana 3
ACT-04 | 1. Levantamiento y Análisis | Análisis y Diseño de Arquitectura y Base de Datos: Modelado relacional (PostgreSQL/SQLite) para usuarios, inventario, puntos XP, acertijos y nodos de historias. | José Muñoz | 2 | 4 | 3 | [10 empty] | completado | bar: Semana 2 to Semana 4
ACT-05 | 1. Levantamiento y Análisis | Diseño de Interfaz (UI/UX): Wireframes y prototipos interactivos en Figma adaptados a público infantil (visor de lectura, diálogo con personajes y mapa). | Gonzalo Venegas | 3 | 4 | 2 | [10 empty] | completado | bar: Semana 3 to Semana 4
ACT-06 | 2. Desarrollo de Módulos | Desarrollo del Módulo Lector y Audiolibro: Programación del visor de lectura interactivo y sincronización de narración Text-to-Speech (TTS). | José Muñoz | 5 | 6 | 2 | bar: Semana 5 to Semana 7
ACT-07 | 2. Desarrollo de Módulos | Desarrollo del Motor Dialéctico de IA: Backend REST para integración con API de LLM (Gemini/OpenAI) y programación de prompts de personajes con guardrails pedagógicos. | Gonzalo Venegas | 5 | 7 | 3 | bar: Semana 5 to Semana 8
ACT-08 | 2. Desarrollo de Módulos | Desarrollo del Módulo Gamificado: Lógica de acertijos de comprensión lectora, asignación de puntos XP, motor de decisiones y áreas secretas preescritas. | José Muñoz / Gonzalo Venegas | 6 | 7 | 2 | bar: Semana 6 to Semana 8
ACT-09 | 3. Integración | Integración de Módulos: Conexión del Frontend móvil con el Backend REST, servicios de IA, motor TTS y persistencia en la base de datos. | José Muñoz / Gonzalo Venegas | 7 | 8 | 2 | bar: Semana 7 to Semana 8
ACT-10 | 4. Pruebas y QA | Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA): Ejecución de matriz de pruebas integrales (usabilidad infantil, estabilidad del chat de IA y guardrails anti-spoilers). | José Muñoz / Gonzalo Venegas | 8 | 9 | 2 | bar: Semana 8 to Semana 9
ACT-11 | 4. Pruebas y QA | Correcciones y Ajustes: Depuración de fallos, optimización de latencia en streaming de IA y refinamiento de la experiencia de usuario. | José Muñoz / Gonzalo Venegas | 8 | 9 | 2 | bar: Semana 8 to Semana 9
ACT-12 | 5. Documentación y Manuales | Elaboración de Documentación Técnica: Mantenimiento del repositorio GitHub, arquitectura de código y documentación de endpoints API. | Gonzalo Venegas | 1 | 10 | 10 | [9 empty] | ■ | bar: Semana 1 to Semana 9
ACT-13 | 5. Documentación y Manuales | Manuales de Usuario y Manual de Instalación: Confección de guías para estudiantes/docentes y manual técnico de despliegue/instalación del sistema. | José Muñoz / Gonzalo Venegas | 9 | 10 | 2 | [9 empty] | ■ | bar: Semana 9
ACT-14 | 6. Cierre y MVP | Preparación y Entrega del MVP: Despliegue final en producción, grabación del demo interactivo y presentación/defensa del proyecto. | José Muñoz / Gonzalo Venegas | 10 | 10 | 1 | [9 empty] | ■