## Matriz de Riesgo 30 Riesgos
MATRIZ COMPLETA DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA
Proyecto: Literatus Triskele ¦ Fase 1 - Evaluación Exhaustiva de Riesgos
ID | Categoría | Riesgo Identificado | Prob. | Impacto | Acción de Mitigación (Preventiva) | Plan de Contingencia (Correctivo)
RSG-01 | Gestión de Proyecto | Disponibilidad de Recursos Humanos | 1% | Marginal | Capacitación cruzada del equipo en arquitectura global. | Reasignación inmediata de tareas secundarias entre los integrantes activos.
RSG-02 | Gestión de Proyecto | Desfase en la Agenda y Tiempos de Entrega | 10% | Marginal | Seguimiento semanal con la Carta Gantt y reuniones de control. | Reestimación de entregables no críticos y redistribución de carga de trabajo.
RSG-03 | Gestión de Proyecto | Falta de Comunicación en el Equipo | 5% | Marginal | Establecimiento de canales diarios en Discord/WhatsApp y actas de reunión. | Reunión extraordinaria de alineación para destrabar cuellos de botella.
RSG-04 | Gestión de Proyecto | Estimación Incorrecta de Horas Hombre | 10% | Moderada | Uso de estimaciones basadas en puntos de historia y complejidad. | Ajuste del alcance de la iteración y aplicación de técnicas de desarrollo rápido.
RSG-05 | Gestión de Proyecto | Pérdida de Información por Mal Uso de Git | 3% | Crítica | Establecimiento de branch protector rules en GitHub y flujo GitFlow. | Restauración desde el commit funcional más reciente o backup local.
RSG-06 | Negocio y Costos | Sobrecosto en Consumo de APIs de LLM | 5% | Crítica | Límites de gasto en cuentas de OpenAI/Gemini y monitoreo diario de tokens. | Switch a modelos Open Source locales (Ollama/Llama 3) o achicar contexto.
RSG-07 | Negocio y Costos | Aumento de Costos de Servidor Cloud | 5% | Moderada | Uso de tiers gratuitos y arquitectura serverless escalable. | Migración temporal de servicios pesados a entorno local o hosting de bajo costo.
RSG-08 | Negocio y Costos | Cambio en la Licencia de Herramientas de Terceros | 2% | Marginal | Selección prioritaria de librerías con licencias MIT o Apache 2.0. | Sustitución de la librería afectada por un paquete alternativo de código abierto.
RSG-09 | Técnico (IA) | Latencia Elevada en Respuestas del Tutor IA | 15% | Crítica | Implementación de arquitectura fallback entre Gemini y DeepSeek. | Uso de respuestas precalculadas y caché local para mantener fluidez.
RSG-10 | Técnico (IA) | Alucinación o Respuestas Erróneas del LLM | 10% | Crítica | Ingeniería de prompts avanzada con RAG (Retrieval-Augmented Generation). | Ajuste estricto de temperatura a 0.1 y mensajes de advertencia al usuario.
RSG-11 | Técnico (IA) | Evasión o Falla en Guardrails Anti-Spoiler | 10% | Crítica | Filtros de contexto basados en el nodo/capítulo actual del lector. | Bloqueo preventivo de la respuesta si detecta palabras clave de capítulos futuros.
RSG-12 | Técnico (IA) | Agotamiento de Cuotas de API (Rate Limit) | 8% | Moderada | Balanceador de carga entre múltiples llaves de API y proveedores. | Manejo de cola de solicitudes con feedback visual de carga para el usuario.
RSG-13 | Técnico (IA) | Degradación en la Personalización Pedagógica | 5% | Moderada | Ajuste diario del historial de conversación y contexto del estudiante. | Reinicialización del prompt del perfil pedagógico en la sesión del usuario.
RSG-14 | Técnico (Lector) | Incompatibilidad en Formato de Archivos EPUB | 5% | Moderada | Validación estricta de estructura XML/EPUB con librerías estándar. | Módulo de conversión previa o extracción limpia de texto plano HTML.
RSG-15 | Técnico (Lector) | Falla o Lentitud en Motor TTS (Kokoro-82M) | 5% | Moderada | Optimización del modelo de audio y pre-generación de voz en segundo plano. | Fallback automático a la Web Speech API nativa del navegador.
RSG-16 | Técnico (Lector) | Pérdida del Progreso de Lectura del Usuario | 3% | Crítica | Sincronización automática de marcadores en el almacenamiento local y BBDD. | Recuperación desde la última sincronización en la base de datos.
RSG-17 | Técnico (Lector) | Error de Renderizado en Mapas de Nodos Complejos | 8% | Moderada | Uso de librerías visuales eficientes (React Flow / Cytoscape) con lazy loading. | Simplificación gráfica del árbol nodal a una vista jerárquica 2D.
RSG-18 | Técnico (Backend) | Corrupción o Pérdida en Base de Datos PostgreSQL | 2% | Crítica | Backups diarios automatizados en almacenamiento independiente. | Restauración de la última copia de seguridad estable sin pérdida crítica.
RSG-19 | Técnico (Backend) | Lentitud en Consultas de la BBDD por Crecimiento | 5% | Moderada | Indexación adecuada de tablas principales y optimización de ORM. | Refactorización de queries pesadas e implementación de Redis para caché.
RSG-20 | Técnico (Backend) | Incompatibilidad entre Entornos de Dev y Prod | 5% | Moderada | Contenerización de toda la aplicación utilizando Docker y Docker Compose. | Alineación de versiones en Dockerfile y despliegue automatizado.
RSG-21 | Técnico (Frontend) | Ajustes Tardíos de Diseño de Interfaz (UI/UX) | 10% | Despreciable | Prototipado interactivo en Figma validado antes de la codificación. | Uso de sistema de diseño modular y componentes reutilizables.
RSG-22 | Técnico (Frontend) | Lentitud de Carga del Frontend en Móviles | 8% | Moderada | Code splitting, compresión de assets y lazy loading de imágenes. | Desactivación temporal de animaciones pesadas en dispositivos de gama baja.
RSG-23 | Técnico (Frontend) | Incompatibilidad con Navegadores Antiguos | 5% | Marginal | Pruebas multiplataforma y compilación con Babel / Polyfills. | Notificación recomendando la actualización del navegador web.
RSG-24 | Seguridad / Legal | Vulnerabilidad de Inyección de Prompts (Prompt Injection) | 8% | Crítica | Sanitización estricta de entradas de texto y aislamiento del sistema. | Filtro middleware que cancela solicitudes sospechosas antes del LLM.
RSG-25 | Seguridad / Legal | Fuga de Claves de API en Repositorio Público | 2% | Crítica | Uso obligatorio de variables de entorno (.env) y githooks de revisión. | Revocación y regeneración inmediata de las llaves expuestas.
RSG-26 | Seguridad / Legal | Incumplimiento de Privacidad de Datos de Menores | 2% | Crítica | Anonimización de datos de estudiantes y cumplimiento de normativa escolar. | Purga de datos sensibles e implementación de encriptación end-to-end.
RSG-27 | Pedagógico / UX | Complejidad de Uso para Estudiantes Infantiles | 5% | Moderada | Diseño de interfaz limpia, amigable y pruebas con usuarios reales. | Incorporación de tutorial de bienvenida interactivo (onboarding).
RSG-28 | Pedagógico / UX | Falta de Claridad en Fichas Pedagógicas | 5% | Marginal | Revisión de contenidos con docentes y alineación con currículum escolar. | Ajuste de la plantilla de generación del reporte pedagógico.
RSG-29 | Pedagógico / UX | Baja Interactividad en la Toma de Decisiones | 8% | Moderada | Inclusión de mecánicas de gamificación e historias ramificadas dinámicas. | Rediseño de las opciones causales para aumentar el impacto narrativo.
RSG-30 | Pedagógico / UX | Rechazo Docente por Falta de Control del Sistema | 3% | Moderada | Inclusión de panel de control para que el profesor ajuste parámetros. | Capacitación a docentes y demostración del valor pedagógico del sistema.