## Matriz RACI
MATRIZ RACI DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Proyecto: Literatus Triskele ¦ Fase 1 - Planificación y Diseño
ID | Fase / Etapa | Actividad / Entregable Clave | Jefe de Proyecto (Gonzalo Venegas) | Desarrollador Lead / Backend (José Muñoz) | Analista QA | Diseñador UI/UX
ACT-01 | 1. Levantamiento y Análisis | Levantamiento de Requerimientos: Reuniones de validación y definición de RF-01 a RF-12 | AR | C | I | I
ACT-02 | 1. Levantamiento y Análisis | Estudio de Mercado y Viabilidad: Análisis comparativo (ChatGPT / Character.ai vs Literatus) | AR | C | I | I
ACT-03 | 1. Levantamiento y Análisis | Análisis de Casos de Uso: Especificación de CU-01 a CU-09 y flujos de interacción | AR | C | I | I
ACT-04 | 1. Levantamiento y Análisis | Análisis y Diseño de Arquitectura y Base de Datos (PostgreSQL / SQLite) | A | AR | I | I
ACT-05 | 1. Levantamiento y Análisis | Diseño de Interfaz (UI/UX): Wireframes y prototipos en Figma (Visor EPUB y Mapa de Nodos) | A | I | I | AR
ACT-06 | 2. Desarrollo de Módulos | Desarrollo del Módulo Lector y Audiolibro: Visor EPUB y sincronización TTS (Kokoro-82M) | A | AR | C | I
ACT-07 | 2. Desarrollo de Módulos | Desarrollo del Motor Dialéctico de IA: Backend REST y Prompts con Guardrails anti-spoiler | A | AR | C | I
ACT-08 | 2. Desarrollo de Módulos | Desarrollo del Módulo Gamificado: Desafíos Jefe de Capítulo; XP y Nodos de Decisión | A | AR | C | I
ACT-09 | 3. Integración | Integración de Módulos: Conexión Frontend-Backend; servicios de IA; TTS y Base de Datos | A | AR | C | I
ACT-10 | 4. Pruebas y QA | Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA): Matriz de pruebas integrales y usabilidad infantil | C | R | AR | I
ACT-11 | 4. Pruebas y QA | Correcciones y Ajustes: Depuración de fallos y optimización de latencia en streaming IA | C | AR | R | I
ACT-12 | 5. Documentación y Manuales | Elaboración de Documentación Técnica: Repositorio GitHub; endpoints API y arquitectura | AR | C | I | I
ACT-13 | 5. Documentación y Manuales | Manuales de Usuario e Instalación: Guías para estudiantes/docentes y despliegue técnico | AR | C | I | I
ACT-14 | 6. Cierre y MVP | Preparación y Entrega del MVP: Despliegue final; demo interactivo y presentación de Capstone | AR | C | C | C
LEYENDA RACI:
AR | Aprobador / Responsable Principal
A | Aprobador (Accountable)
R | Responsable de Ejecución (Responsible)
C | Consultado (Consulted)
I | Informado (Informed)